100學年度第1學期第2次通識教育課程委員會會議紀錄

壹、會議名稱：100學年度第1學期第2次通識教育課程委員會會議

貳、開會時間：101年1月9日（週一）12時10分

參、開會地點：教學發展中心會議室（經營大樓教學發展中心內）

肆、召 集 人：曾子良 主任

伍、參加人員：100學年度通識教育課程委員（職稱敬略）

委    員：曾子良、歐用生（請假）、吳靖國（請假）、鄭麟哲、

楊文達、魏哲弘、蘇安德、吳榮輝、王冠閔、

官宜靜、汪順祥、黃國軒（請假）、趙琇芬、鄭霈絨、

孫貴珠、曾美鳳、林芷苓、陳彥宇、游証揚（請假）

列席指導：林教務長永仁

記錄：高晧庭

陸、主席報告：

一、本中心負責100～101年北二區教學資源中心主題式區域合作計畫：7-d「發展特色學習情境--設置亞當史密斯廳」、8「落實通識課程外審與教學精進機制」與11「推動在地體驗與關懷學習園計畫」，其中與課程相關的「落實通識課程外審與教學精進機制」實施情形如下：

（一）執行工作項目：

| 序號 | 已完成工作項目 | 序號 | 後續進行工作項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100學年度第2學期通識課程（含國文、法律與生活）開課意願徵詢 | 1 | 新開課程課綱送外審查；續開課程課綱修正 |
| 2 | 100學年度第1學期通識各課程課綱儲存 | 2 | 對比100學年度第2學期相同課程課綱修正狀況 |
| 3 | 99學年度起各通識課程教學評量紀錄及課綱外審成績彙整 | 3 | 對照同課程各學期、各領域教學評量變動狀態，供兼任教師是否續聘及爾後整體分析之參考 |
| 4 | 100學年度第1學期藝文活動滿意度及意見調查整理 | 4 | 依彙整內容規劃100學年度第2學期非正式課程及潛在課程 |

（二）已達成之量化指標：

| 序號 | 已達成量化指標 |
| --- | --- |
| 量化指標1 | 課綱外審成績：國文課程平均84.35；倫理、法律與生活平均82；通識平均81.3 |
| 量化指標2 | 100學年度第1學期藝文活動（音樂會），參與人次795人，滿意度平均8.5分。（滿分10分） |
| 量化指標3 | 100學年度第1次國語文能力檢測，參與人次936人，平均成績76.1。（99-1平均71.2） |

（三）已達成之質化指標：

| 序號 | 已達成質化指標 |
| --- | --- |
| 質化指標1 | 根據教務處提供之學生通識選課需求，本中心已針對選課人數上限召開會議討論，並於100學年度第2學期開課資料中先略做調整。有關制度面的辦法，擬提通識教育課程委員會審議定案後實施。 |
| 質化指標2 | 針對100學年度第1學期各項藝文活動問卷調查，本中心已召開檢討會議，並將改進措施納入100學年度第2學期執行方案中。 |
| 質化指標3 | 經典閱讀書目整體更換後，三位心得寫作比賽評審均表示參賽篇章的質量均有所提升。 |

（四）經費執形率：

| 經費分配與執行情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 經費項目 | 補助款執行率（%） | 自籌款執行率（%） |
| 經常門 | 22％ | 0％ |
| 資本門 | N/A | N/A |
| 總計 | 22％ | 0％ |

（五）執行問題與解決方法：

| 執行問題 | 解決方法 |
| --- | --- |
| 經費使用效率不如預期。 | 課綱送外審查自99學年度起正式施行，以兩年送審一次為原則，故審查費之運用將以101年6～8月為大宗。 |
| 教學精進機制雖納入非正式課程、潛在課程，但獎勵金無法核銷，且參與教師人數仍有待提升。 | 1.獎勵金改以單位預算核銷。 2.有關非正式課程、潛在課程將於期初彙整相關資源，供授課教師考量與其所授課程關聯性後納入課程中；同時收集意見供活動辦理之參考。 |

二、教育部於日前公布「101年度大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑實施計畫」，本校受評時間確定為103年上半年，評鑑項目與上次公布者完全相同（如附件一），101/1/4通識中心業務會議決議中已請各位老師務必撥空逐條閱讀，並於平時保存相關資料；如有寶貴意見，提供辦公室彙整。本中心將於下學期開學後召開第二次檢討會議，並逐步準備。

三、有關課務組提供之學生選課意見調查，經100/11/29之100學年度第1學期通識教育中心第3次業務會議討論後決議如下：

在現有課程中，為符合學生選修通識課程之需要，同時兼顧開課品質，除將各班上限人數原則上維持50人外（特殊需求班級人數另訂），擬由授課教師自行提出超過60人之上限人數之申請，唯該課程需同時符合下列條件：

1、依學校規定，需有5％以上的淘汰率（必修科目規定為15％，不包含休退、期中退選者）。

2、教學評量成績需達4分以上。

3、課綱外審成績需達該領域1/2以上。

符合上述條件，且選課人數超過60人者，課程委員會得依授課教師需要（如需分組討論…等）同意提供教學助理。

【工作報告討論】（略）

【決議】

一、依課務組魏主任建議將通識課程基本修課人數上限調為55人，將加退選期間可接受上限人數訂為65人。

二、依教務長指示，15％的淘汰率包含休退與期中退選。有關課程申請超過60人之上限相關條件較為嚴格，可以搭配教學評量、統一考試、試題比對…等措施，往獎勵優良教師的方向進行規劃，亦較符合驗證學生學習成效的目的。至於兼任教師配合校方政策方面，建議於聘任時制訂相關規範，以利政策之推行。

捌、提案討論：

【提案一】

案由：100學年度第2學期通識課程規劃如附件二，請討論。

說明：

一、依慣例徵詢99學年度第2學期開課教師意願，以及本中心協調開課，綜合如附件二，計停開10門，新開3門。

（一）停開課程：

1、G3130音樂劇選粹（人文與藝術）：孫貴珠助理教授

2、G4210東西文明的接觸與發展（歷史思維與世界文明）：呂木琳講座教授

3、G4150多元文化（社會科學）：陳淑敏助理教授

4、G4180全球化與公民素養（歷史思維與世界文明）：陳淑敏助理教授

5、G4190終身學習知能與實務（生活知能）：陳淑敏助理教授

6、G2890臺灣美術鑑賞（人文與藝術）：吳世全講師

此外，99學年度第2學期曾開設的課程中：G3640英語解說導覽、G3650日語解說導覽在100學年度第1學期因花博階段任務結束，改由社團進行教學與培訓；G3420穿梭時空世界、G3430漫談奈米世界亦因郭天佑教授未能協助，於100學年度第1學期起停開。

（二）新開課程：

1、BBC新聞英文研讀（社會科學）：張洋培副教授（英語授課）

2、日本文化與生活（生活知能）：陳明涓助理教授

3、現代藝術賞析（人文與藝術）：劉永仁講師

另外，原由歐用生講座教授與曾子良教授合開的G3370尋找生活的核心價值，本學期改由呂木琳講座教授與曾子良教授合開。

二、以上課程經教師申請提高修課上限，並配發教學助理者有呂木琳講座教授與曾子良教授合開之「尋找生活的核心價值」，共1門；另，本中心推薦的「倫理、法律與生活」共4班。

決議：

一、通過，請於1/11選課前儘速排課。

二、同意配發教學助理，優先使用北二區教學資源中心主題式計畫經費聘任。

【提案二】

案由：有關通識與基礎教育課程委員會設置辦法之規劃，請討論。

說明：

一、考量103年系所通識評鑑時，通識課程的定義包含了基礎課程，而通識教育課程委員會目前所審議之課程範圍僅限於通識教育中心所開設之國文、通識、倫理法律與生活等課程；加上基礎課程教育中心尚未設立完整之課程委員會，奉教務長指示擬訂「通識與基礎教育課程委員會設置辦法」共2個草案，如附件三。

二、該草案就行政體系與課程分立、落實課程三級三審制度原則而設立，請討論。

決議：

一、考量體育軍訓另有其評鑑標準，且不在本次評鑑範疇中，修正附件三方案二如方案二-1。

二、送各教學組卓參，俾便系級課程委員會設置辦法進行討論或修正。

玖、臨時動議：無

拾、散會：13：30